## Bcdonvi15-6
BIỂU CÁC CÔNG TRÌNH CẢI TẠO CHỐNG XUỐNG CẤP NĂM 2016 CỦA SỞ GD&ĐT
(Kèm theo công văn số 2518/SGD&ĐT -KHTC ngày 176/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
Đơn vị: Nghìn đồng
STT | Tên công trình | Nội dung sửa chữa, cải tạo chính của công trình chống xuống cấp | Địa điểm thực hiện | Thời gian KC-HT | Quyết định phê duyệt BCKTKT |  | Kế hoạch năm 2016 | Thời gian Khởi công | Ước giải ngân đến 30/6/2015 | Giá gói thầu | Giá trúng thầu | Khó khăn, vướng mắc, đề xuất | Ghi chú
[5 empty] | Số - ngày QĐ | Số tiền
| Tổng cộng: 38 DỰ ÁN |  |  |  |  | 92117601 | 73699000
1 | Cải tạo, sửa chữa trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị ( Giai đoạn II ) | Cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh, phòng y tế, nhà học 2 tầng, thay cửa nhà học 2 tầng và 4 tầng đáp ứng nhu cầu trường mầm non chất lượng cao | Khu B phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10166/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2900000 | 2320000
2 | Cải tạo sân vận động, xây tường rào bao quanh, khu vệ sinh giáo viên và học sinh trường THPT Ứng Hòa A | Cải tạo sân vận động, xây tường rào bao quanh, khu vệ sinh giáo viên và học sinh trường THPT Ứng Hòa A | Thị Trấn Vân Đình - huyện Ứng Hòa - TP. Hà Nội | 2016 | QĐ số 10168/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
3 | Cải tạo nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, tường rào, nhà lớp học 24 phòng, san lấp sân trường THPT Vân Cốc | Cải tạo nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh, tường rào, nhà lớp học 24 phòng, san lấp sân trường THPT Vân Cốc | Xã Vân Nam-huyện Phúc Thọ- Tp Hà Nội | 2016 | QĐ số 10169/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
4 | Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và giáo viên, nhà để xe học sinh; nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 18 phòng, nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường THPT Hồng Thái | Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và giáo viên, nhà để xe học sinh; nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 18 phòng, nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường THPT Hồng Thái | Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội | 2016 | QĐ số 10170/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2798258 | 2239000
5 | Cải tạo, sửa chữa, chống thấm, chống bong lở trần, tường, lan can khu cầu thang, khu vệ sinh nhà lớp học 3 tầng, tôn lát sân trường THPT Kim Anh | Cải tạo, sửa chữa, chống thấm, chống bong lở trần, tường, lan can khu cầu thang, khu vệ sinh nhà lớp học 3 tầng, tôn lát sân trường THPT Kim Anh | Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. | 2016 | QĐ số 10171/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2728984 | 2183000
6 | Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh và giáo viên; nâng cấp nhà lớp học 3 tầng 18 phòng; tôn, lát sân; sửa chữa hệ thống thoát nước Trường THPT Hoài Đức A | Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh, nâng cấp chống thấm mái nhà lớp học 3 tầng, cải tạo sân trường THPT Hoài Đức A | Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội | 2016 | QĐ số 10172/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2598705 | 2079000
7 | Cải tạo, sửa chữa chống thấm khu vệ sinh nhà Hiệu bộ, nhà lớp học; đấu nối hệ thống cấp thoát nước chung của khu vực và lát lại một phần sân trường, đường Trung tâm GDTX Sóc Sơn | Cải tạo, sửa chữa chống thấm khu vệ sinh nhà Hiệu bộ, nhà lớp học; đấu nối hệ thống cấp thoát nước chung của khu vực và lát lại một phần sân trường, đường Trung tâm GDTX Sóc Sơn | Trung tâm GDTX huyện Sóc Sơn | 2016 | QĐ số 10177/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
8 | Cải tạo, sửa chữa cửa, hoa sắt, trát vá sơn lại 2 nhà học 3 tầng Trung tâm GDTX Thanh Xuân | Cải tạo, sửa chữa cửa, hoa sắt, trát vá sơn lại 2 nhà học 3 tầng Trung tâm GDTX Thanh Xuân | Phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | 2016 | QĐ số 10178/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2499553 | 2000000
9 | Sửa chữa tường rào, Nhà học, Nhà làm việc cấp 4 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mỹ Đức | Sửa chữa tường rào, nhà học, nhà làm việc cấp 4 Trung tâm GDTX Mỹ Đức | Xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội | 2016 | QĐ số 10180/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 1099650 | 880000
10 | Xây cải tạo tường rào, cổng, sân và hệ thống thoát nước trung tâm giáo dục thường xuyên Hoàng Mai | Xây cải tạo tường rào, cổng, sân và hệ thống thoát nước Trung tâm GDTX Hoàng Mai | Phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội | 2016 | QĐ số 10183/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 599665 | 480000
11 | Xây cổng, tường rào, hệ thống cống rãnh, lát sân, sảnh nhà lớp học, sân thể thao, nhà hiệu bộ- Trường Trung học phổ thông Hoài Đức B | Xây cổng, tường rào, hệ thống cống rãnh, lát sân, sảnh nhà lớp học, sân thể thao, nhà hiệu bộ- Trường Trung học phổ thông Hoài Đức B | Xã An Khánh, huyện Hoài Đức, T phố Hà Nội | 2016 | QĐ số 10188/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
12 | Cải tạo nhà học B, xây dựng khu vệ sinh giữa nhà B, C trường Chương Mỹ A | Cải tạo nhà B, xây dựng khu vệ sinh giữa nhà B, C trường Chương Mỹ A | Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10191/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2798462 | 2239000
13 | Cải tạo, sửa chữa, xây nhà vệ sinh hiệu bộ, cải tạo vệ sinh nhà học 3 tầng Trường THPT Cổ Loa | Cải tạo, sửa chữa, xây nhà vệ sinh hiệu bộ, cải tạo vệ sinh nhà học 3 tầng trường THPT Cổ Loa | Xã Đông Hội – Huyện Đông Anh – TP. Hà Nội | 2016 | QĐ số 10192/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2498394 | 1999000
14 | Cải tạo nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ và đoạn tường rào đổ trường THPT Xuân Khanh | Cải tạo nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ và đoạn tường rào đổ trường THPT Xuân Khanh | Phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội | 2016 | QĐ số 10195/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2795120 | 2236000
15 | Cải tạo, sửa chữa sân, tường rào, nhà để xe, nhà vệ sinh, lớp học, nhà làm việc Trường THPT Thạch Thất | Cải tạo, sửa chữa sân, tường rào, nhà để xe, nhà vệ sinh, lớp học, nhà làm việc Trường THPT Thạch Thất | Xã Kim Quan - huyện Thạch Thất- Tp Hà Nội | 2016 | QĐ số 10198/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2500000 | 2000000
16 | Chống dột dãy phòng thực hành cấp IV, nhà hiệu bộ, chống ngập úng sân trường, Truờng trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội-ESTIH (cơ sở 2) | Chống dột dãy phòng thực hành cấp IV, nhà hiệu bộ, chống ngập úng sân trường (cơ sở 2 trường Trung cấp Estin Hà Nội) | Số 1 ngõ 75 phố Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10199/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2491920 | 1994000
17 | Cải tạo, chống thấm khu vệ sinh, thay cửa, bóc tróc, trát và sơn lại trần tường nhà lớp học (nhà D) Trường Mầm non thực hành Linh Đàm | Cải tạo, chống thấm khu vệ sinh, thay cửa, bóc tróc, trát, sơn lại trần tường nhà lớp học (nhà D) Trường Mầm non thực hành Linh Đàm | Khu ĐT Bắc Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội | 2016 | QĐ số 10202/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2694401 | 2156000
18 | Chống thấm, làm lan can, khu vệ sinh các khối nhà học, cải tạo vệ sinh khu 1, sửa chữa trường THPT Lê Lợi. | Chống thấm, làm lan can, khu vệ sinh các khối nhà học, cải tạo vệ sinh khu 1, sửa chữa trường THPT Lê Lợi. | phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. | 2016 | QĐ số 10201/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2899653 | 2320000
19 | Cải tạo khu vệ sinh, chống lún, chống thấm thay cửa dãy nhà học 2 tầng, 4 tầng, khu hiệu bộ, Nhà thể chất trường THPT Dương Xá | Cải tạo khu vệ sinh, chống lún, chống thấm thay cửa nhà học 2 tầng, 4 tầng, khu hiệu bộ, Nhà thể chất trường THPT Dương Xá | Xã Dương Xá , huyện Gia Lâm, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10190/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2798137 | 2239000
20 | Chống dột mái nhà học, làm việc, sửa nhà vệ sinh, trát vá, lát nền và thay cửa hỏng trường tiểu học Bình Minh | Chống dột mái nhà học, làm việc, sửa nhà vệ sinh, trát vá, lát nền và thay cửa hỏng trường tiểu học Bình Minh | Số 80 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 2016 | QĐ số 1020/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2577109 | 2062000
21 | Cải tạo, sửa chữa nhà xe, sân thể dục thể thao trường THPT Hoàng Văn Thụ | Cải tạo, sửa chữa nhà xe, sân thể dục thể thao trường THPT Hoàng Văn Thụ | Số 234 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10167/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
22 | Sửa chữa, cải tạo đường thoát nước phía sau tầng 1, một số nhà vệ sinh, Ga ra xe ô tô 2 tầng, sửa hệ thống điện Văn phòng Sở Giáo dục tại 23 Quang trung và 81 Thợ Nhuộm | Sửa chữa, cải tạo đường thoát nước phía sau tầng 1, một số nhà vệ sinh, Ga ra xe ô tô 2 tầng, sửa hệ thống điện Văn phòng Sở Giáo dục tại 23 Quang trung và 81 Thợ Nhuộm | Văn phòng Sở Giáo dục tại 23 Quang trung và 81 Thợ Nhuộm-Q Hoàn Kiếm | 2016 | QĐ số 10165/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
23 | Cải tạo sửa chữa khu vệ sinh học sinh và khu nhà học 4 tầng và sân trường Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp số 4 | Cải tạo sửa chữa khu vệ sinh học sinh và khu nhà học 4 tầng và sân trường Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp số 4 | Số 9 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. | 2016 | QĐ số 10175/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2000000 | 1600000
24 | Cải tạo sửa chữa nâng cấp hệ thống kè đá và hàng rào, cải tạo nhà lớp học 2 tầng và sửa chữa khu vệ sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Xuyên | Sửa chữa kè đá và hàng rào, khu phòng học 2 tầng, sủa chữa khu vệ sinh Trung tâm GDTX Phú Xuyên | Trung tâm GDTX huyện Phú Xuyên | 2016 | QĐ số 10176/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 1998037 | 1598000
25 | Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa hệ thống cửa, chống dột, lát nền nhà lớp học 2 tầng và 3 tầng Trung tâm GDTX Ba Vì. | Nâng cấp, cải tạo sửa chữa hệ thống cửa, chống dột, lát nền nhà lớp học 2 tầng và 3 tầng Trung tâm GDTX Ba Vì | Trung tâm GDTX Ba Vì, huyện Ba Vì | 2016 | QĐ số 10182/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 899600 | 720000
26 | Chống dột, cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh, nhà lớp học, thay cửa, cải tạo lát sân trường THPT Phan Đình Phùng | Chống dột, cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh, nhà lớp học, thay cửa, cải tạo lát sân trường THPT Phan Đình Phùng | Số 67B Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10184/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
27 | Cải tạo khu vệ sinh, hệ thống cửa, tường rào trường THPT Bắc Thăng Long | Cải tạo khu vệ sinh, hệ thống cửa, tường rào trường THPT Bắc Thăng Long | Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10185/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
28 | Hệ thống thoát nước, thay dây và thiết bị điện, sửa chữa khu vệ sinh và sân trường THPT Vân Tảo | Hệ thống thoát nước, thay dây và thiết bị điện, sửa chữa khu vệ sinh và sân trường THPT Vân Tảo | Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10187/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2700000 | 2160000
29 | Sử chữa sân trường, hệ thống thoát nước, khu vệ sinh, cổng, sân khấu ngoài trời trường THPT Tây Hồ | Sử chữa sân trường, hệ thống thoát nước, khu vệ sinh, cổng, sân khấu ngoài trời trường THPT Tây Hồ | Ngõ 143 - Phú Gia - Phú Thượng – Tây Hồ | 2016 | QĐ số 10189/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
30 | Cải tạo, sửa chữa trường THPT Đa Phúc | Sửa chữa nhà vệ sinh, trần nhà thể chất, chống thấm dột khu hiệu bộ, thoát nước sân trường, cổng trường trường THPT Đa Phúc | Thị trấn Sóc Sơn - huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội | 2016 | QĐ số 10194/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2380900 | 1905000
31 | Sửa chữa cải tạo nhà K - Trường THPT Chu Văn An | Cải tạo 3 tầng vệ sinh nhà làm việc, nội trú, ngấm thấm trần, sàn, hệ thống cấp thoát nước tắc, điện chập cháy trường THPT Chu Văn An | Số 10 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. | 2016 | QĐ số 10197/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 948777 | 759000
32 | Sửa chữa, cải tạo đường thoát nước phía sau tầng 1, một số nhà vệ sinh, Ga ra xe ô tô 2 tầng, sửa hệ thống điện Văn phòng Sở Giáo dục tại 23 Quang trung và 81 Thợ Nhuộm | Sửa chữa, cải tạo đường thoát nước phía sau tầng 1, một số nhà vệ sinh, Ga ra xe ô tô 2 tầng, sửa hệ thống điện Văn phòng Sở Giáo dục tại 23 Quang trung và 81 Thợ Nhuộm | Văn phòng Sở Giáo dục tại 23 Quang trung và 81 Thợ Nhuộm-Q Hoàn Kiếm | 2016 | QĐ số 10165/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2433318 | 1947000
33 | Cải tạo, sửa chữa khu vệ sinh học sinh, tôn lát sân, hệ thống thoát nước sân trường và tường rào Trường THPT Phùng Khắc Khoan | Cải tạo, sửa chữa mái dột, khu vệ sinh học sinh của nhà học 3 tầng tôn lát sân, hệ thống thoát nước sân trường và tường rào Trường THPT Phùng Khắc Khoan | Xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10174/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2799683 | 2240000
34 | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà lớp học 2 tầng, chống thấm mái nhà Hiệu bộ, sửa chữa khu vệ sinh của Trung tâm GDTX Đống Đa | Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục nhà lớp học 2 tầng, chống thấm mái nhà Hiệu bộ, sửa chữa khu vệ sinh của Trung tâm GDTX Đống Đa | Số 5, Ngõ 4A Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. | 2016 | QĐ số 10179/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2381644 | 1905000
35 | Cải tạo, chống thấm dột, sửa chữa nhà lớp học, nhà làm việc, cải tạo nhà vệ sinh, sân trường Trung tâm GDTX Đình Xuyên | Cải tạo, chống thấm dột, sửa chữa nhà lớp học, nhà làm việc, cải tạo nhà vệ sinh, sân trường Trung tâm GDTX Đình Xuyên | Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. | 2016 | QĐ số 10181/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 998210 | 799000
36 | Cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên, Nhà lớp học 3 tầng 21 phòng, mái nhà Hiệu bộ, sân phía trước trường THPT Đồng Quan | Cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh giáo viên, Nhà lớp học 3 tầng 21 phòng, mái nhà Hiệu bộ, sân phía trước trường THPT Đồng Quan | Xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội | 2016 | QĐ số 10186/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
37 | Cải tạo khu vệ sinh giáo viên, sân, cổng, tường rào trường THPT Thường Tín | Cải tạo khu vệ sinh giáo viên, sân, cổng, tường rào trường THPT Thường Tín | Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP HN | 2016 | QĐ số 10193/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2800000 | 2240000
38 | Cải tạo, chống dột nhà hiệu bộ, tôn và lát lại sân ngập úng, cải tạo nâng cấp cổng chính, tường rào phía trước trường THPT Nguyễn Văn Cừ | Cải tạo, chống dột nhà hiệu bộ, tôn và lát lại sân ngập úng, cải tạo nâng cấp cổng chính, tường rào phía trước trường THPT Nguyễn Văn Cừ | Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội | 2016 | QĐ số 10196/QĐ-SGD&ĐT ngày 30/10/2015 | 2499421 | 2000000
Ghi chú: Công trình Sửa chữa Văn phòng Sở Giáo dục tại 23 Quang trung và 81 Thợ Nhuộm. Công trình sửa chữa trường THPT Tự Lập có Báo cáo kinh tế kỹ thuật, chờ điều chỉnh 30/6 bố trí vốn sau.