## BC 42 truong 01-8
BIỂU BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 42 TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỖ TRỢ NĂM 2016 HUYỆN, THỊ XÃ
( Kèm theo Công văn số 2497/SGD&ĐT-KHTC ngày 02/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục các dự án | Số DA | Dự án được duyệt |  | TKKT-DT được duyêt |  | Thành phố năm 2016 | Tiến độ thực hiện | Đăng ký thời gian khánh thành và địa điểm khánh thành | Đăng ký khai giảng năm học 2017-2018 | Đề nghị Thành phố hỗ trợ bổ sung 2017 | CTHT năm 2017 | Chủ đầu tư | Đề xuất của các Huyện/ Thị xã | Ghi chú
|  |  | Số, ngày Quyết định | Tổng mức đầu tư | Số, ngày Quyết định | Dự toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |  | 10 | 11 | 12
| TỔNG SỐ | 42 |  | 1185460 | 0 | 1180946 | 812264 |  |  |  | 318500 | 29
| Các dự án phân bổ tại QĐ số 1580/QĐ-UBND | 26 |  | 705531 |  | 702361 | 597264 |  |  |  | 84500 | 26
I | HUYỆN PHÚ XUYÊN | 3 |  | 88251 |  | 89780 | 75000 |  |  |  | 12000 | 3
1 | Trường THCS Phú Túc | 1 | 2791a/QĐ-UBND ngày 19/6/2014 | 29926 |  | 29926 | 25000 | Đã cơ bản hoàn thiện xong công trình, đang tiến hành sơn và lắp đặt thiết bị nước. Dự kiến thời gian hoàn thành 31/8/2017 |  |  | 4000 | 1 | UBND huyện Phú Xuyên
2 | Trường mầm non Phú Yên | 1 | 2651a/QĐ-UBND ngày 9/6/2014 | 29914 |  | 29914 | 25000 | Đã cơ bản hoàn thiện xong công trình, đang lắp dựng cổng sắt, sơn cổng chính, biển hiệu. Dự kiến thời gian hoàn thành 31/8/2017 |  |  | 4000 | 1 | UBND huyện Phú Xuyên
3 | Trường THCS thị trấn Phú Minh | 1 | 1558/QĐ-UBND ngày 08/5/2015; 2951/QĐ-UBND ngày 1/8/2016 | 28411 |  | 29940 | 25000 | Đã xong phần thô, đang hoàn thiện công trình. Dự kiến thời gian hoàn thành 31/8/2017 |  |  | 4000 | 1 | UBND huyện Phú Xuyên
II | HUYỆN MỸ ĐỨC | 2 |  | 61563 |  | 61563 | 50000 |  |  |  | 10000 | 2
1 | Trường tiểu học Hợp Tiến A | 1 | 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 | 31600 |  | 31600 | 25000 | Đã thi công xong phần thô và đang tiến hành hoàn thiện nốt phần rãnh thoát nước, ốp gạch thẻ chân tường. Dự kiến hoàn thành 10/8/2017 |  |  | 6000 | 1 | UBND huyện Mỹ Đức | Đề xuất UBND Thành phố lựa chọn trường tiểu học Hợp Tiến A là công trình đưa vào sử dụng và khánh thành dịp khai giảng năm học mới và mời Lãnh đạo về dự ngày 5/9/2017
2 | Trường THCS Hùng Tiến | 1 | 2190/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 | 29963 |  | 29963 | 25000 | Đã cơ bản thi công xong, đang tiến hành xây bồn hoa. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 30/7/2017 |  |  | 4000 | 1 | UBND huyện Mỹ Đức
III | HUYỆN ỨNG HÒA | 2 |  | 65385 |  | 65385 | 50000 |  |  |  | 14000 | 2
1 | Trường mầm non Tân Phương, thị trấn Vân Đình | 1 | 251/QĐ-UBND 24/5/2016 | 36771 |  | 36771 | 25000 | Đã cơ bản hoàn thiện, đang tiến hành sơn nước ngoài và lắp đặt các thiết bị và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ. Dự kiến thời gian hoàn thành phần xây dựng công trình 30/7/2017 |  |  | 11000 | 1 | UBND huyện Ứng Hòa
2 | Trường THCS Liên Bạt | 1 | 455/QĐ-UBND 18/7/2016 | 28614 |  | 28614 | 25000 | Đã cơ bản hoàn thiện. Đang thu dọn vệ sinh, gắn biển cổng trường và lắp đặt thiết bị. Dự kiến thời gian hoàn thành phần xây dựng ngày 30/7/2017 |  |  | 3000 | 1 | UBND huyện Ứng Hòa
IV | HUYỆN CHƯƠNG MỸ | 2 |  | 51153 |  | 46136 | 46156 |  |  |  | 0 | 2
1 | Trường THCS Hồng Phong | 1 | 3568/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 | 21156 |  | 21156 | 21156 | Đã thi công xong và đang hoàn thiện nhà lớp học 3 tầng, cải tạo 12/12 phòng học và các hạng mục phụ trợ. Dự kiến xong trước 30/8/2017 |  |  |  | 1 | UBND huyện Chương Mỹ
2 | Trường Tiểu học Hữu Văn | 1 | 3570/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 | 29997 |  | 24980 | 25000 | Đang thi công hoàn thiện nhà lớp học 3 tầng, nhà chức năng 02 tầng, nhà đa năng 1 tầng, nhà bếp 1 tầng đạt khoảng 90% và các hạng mục phụ trợ khác. Dự kiến hoàn thành xong trước 30/8/2017 |  |  |  | 1 | UBND huyện Chương Mỹ
V | HUYỆN THANH OAI | 3 |  | 69123 |  | 69123 | 64604 |  |  |  | 0 | 3
1 | Trường tiểu học Phương Trung II | 1 | 1067/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 | 24628 |  | 24628 | 24628 | Đã bàn giao công trình. |  |  |  | 1 | UBND huyện Thanh Oai
2 | Trường tiểu học Tam Hưng | 1 | 1942/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 | 14976 | 1942/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 | 14976 | 14976 | Đã bàn giao công trình |  |  |  | 1 | UBND huyện Thanh Oai
3 | Trường mầm non xã Mỹ Hưng | 1 | 231/QĐ-UBND ngày 6/3/2014 | 29519 |  | 29519 | 25000 | Công trình cơ bản hoàn thành, đang dọn dẹp vệ sinh để bàn giao cho nhà trường. Dự kiến hoàn thành công trình trước ngày 30/7/2017 |  |  |  | 1 | UBND huyện Thanh Oai
VI | HUYỆN THƯỜNG TÍN | 2 |  | 40879 |  | 40879 | 39628 |  |  |  | 0 | 2
1 | Trường mầm non trung tâm xã Văn Bình | 1 | 3338/QĐ-UBND ngày 27/10/2015; 798/QĐ-UBND 19/5/2016 | 14628 | 3338/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 | 14628 | 14628 | Đã hoàn thành xong dự án, đang chuẩn bị bàn giao. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 10/8/2017 |  |  |  | 1 | UBND huyện Thường Tín
2 | Trường THCS Ninh Sở | 1 | 603/QĐ-UBND ngày 14/4/2014; 964/QĐ-UBND 13/6/2016 | 26251 |  | 26251 | 25000 | Đã hoàn thành xong phần xây thô, đang sơn vả lắp đặt thiết bị. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 5/8/2017 |  |  |  | 1 | UBND huyện Thường Tín
VII | HUYỆN BA VÌ | 2 |  | 50807 |  | 50807 | 45993 |  |  |  | 4000 | 2
1 | Trường tiểu học Tây Đằng B | 1 | 221/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 | 20993 | 221/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 | 20993 | 20993 | Đã thi công xong. Chưa tổ chức gói thầu mua sắm thiết bị. Đã đưa vào sử dụng |  |  |  | 1 | UBND huyện Ba Vì
2 | Trường tiểu học Sơn Đà | 1 | 468/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 | 29814 | 468/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 | 29814 | 25000 | Đã thi công hoàn thành nhà hiệu bộ, nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng học, nhà thường trực. Đang thi công nhà để xe. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 20/8/2017 |  |  | 4000 | 1 | UBND huyện Ba Vì
VIII | HUYỆN THẠCH THẤT | 2 |  | 59671 |  | 59973 | 39723 |  |  |  | 19000 | 2
1 | Trường THCS Thạch Thất | 1 | 7153/QĐ-UBND ngày 22/10/2015; 9281/QĐ-UBND 6/10/2016 | 44948 | 7153/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 | 45250 | 25000 | Đang hoàn thiện ốp lát, lăn sơn nhà lớp học lý thuyết 4 tầng, khối nhà vệ sinh, đang thi công phần thô xong tầng 1 nhà lớp học 3 tầng phải dừng lại do vướng đường điện. Dự kiến hoàn thành nhà lý thuyết 4 tầng và các hạng mục phụ trợ ngày 5/9/2017 |  |  | 19000 | 1 | UBND huyện Thạch Thất | Theo báo cáo của Huyện hiện nay dự án đang vướng mắc di chuyển đường điện 22KV và 35KV làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công khối nhà 3 tầng nên dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 15/11/2017
2 | Trường THCS Dị Nậu | 1 | 7123/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 | 14723 | 7123/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 | 14723 | 14723 | Dự án đã thi công xong phần trát và hoàn thiện. Đang tiến hành lắp cửa đi, cửa sổ, lăn sơn , ốp bậc đá thang và thiết bị phòng cháy chữa cháy. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 30/8/2017 |  |  |  | 1 | UBND huyện Thạch Thất
IX | HUYỆN QUỐC OAI | 2 |  | 58529 |  | 58529 | 50000 |  |  |  | 7000 | 2
1 | Trường mầm non Đại Thành | 1 | 8369/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 | 29961 |  | 29961 | 25000 | Đã bàn giao công trình |  |  | 4000 | 1 | UBND huyện Quốc Oai
2 | Trường mầm non xã Tân Phú | 1 | 3091/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 | 28568 |  | 28568 | 25000 | Đã bàn giao công trình |  |  | 3000 | 1 | UBND huyện Quốc Oai
X | HUYỆN PHÚC THỌ | 2 |  | 65183 |  | 65200 | 50000 |  |  |  | 14000 | 2
1 | Trường THCS xã Thọ Lộc (gđ 1). | 1 | 4394/QĐ-UBND ngày 28/10/2011; 2263/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 | 33602 | 4394/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 | 33600 | 25000 | Đang hoàn thiện công trình, dự kiến bàn giao sử dụng dự án giai đoạn 1 trước 25/8/2017 |  |  | 8000 | 1 | UBND huyện Phúc Thọ | Do thời tiết ảnh hướng đến tiến độ thi công công trình, nguồn vốn thiếu sau hỗ trợ, dự án mới đầu tư cho giai đoạn 1 nên chưa đầy đủ các hạng mục, khó khăn khi đưa công trình vào sử dụng
2 | Trường THCS xã Hiệp Thuận | 1 | 3709/QĐ-UBND ngày 24/10/2013; 1925/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 | 31581 | 3709/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 | 31600 | 25000 | Đang hoàn thiện công trình, dự kiến bàn giao giai đoạn 1 trước 25/8/2017 |  |  | 6000 | 1 | UBND huyện Phúc Thọ
XI | HUYỆN SÓC SƠN | 2 |  | 49156 |  | 49156 | 46174 |  |  |  | 0 | 2
1 | Trường mầm non xã Minh Trí (khu B) | 1 | 6542/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 27982 |  | 27982 | 25000 | Đã bàn giao gói thầu xây lắp, đang tiến hành lắp đặt thiết bị. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 15/8/2017 |  |  |  | 1 | UBND huyện Sóc Sơn
2 | Trường mầm non xã Đông Xuân | 1 | 6541/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 | 21174 |  | 21174 | 21174 | Đã hoàn thành xong 95%, còn một số hạng mục phụ trợ sân vườn nội bộ, nhà để xe. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 15/8/2017 |  |  |  | 1 | UBND huyện Sóc Sơn
XII | HUYỆN HOÀI ĐỨC | 1 |  | 30845 |  | 30844 | 25000 |  |  |  | 4500 | 1
1 | Trường Mầm non Đức Giang B | 1 | 3998/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 | 30845 |  | 30844 | 25000 | Thi công xong phần thô nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ, khu bếp đang tiến hành hoàn thiện và mời thầu mua sắm thiết bị. Dự kiến hoàn thành công trình ngày 15/8/2017 |  |  | 4500 | 1 | UBND huyện Hoài Đức | Đang hoàn thiện thủ tục giải ngân khối lượng đã thực hiện, dự kiến đạt 100% KH vốn giao.
XIII | THỊ XÃ SƠN TÂY | 1 |  | 14986 |  | 14986 | 14986 |  |  |  | 0 | 1
1 | Trường tiểu học Xuân Sơn (khu B) | 1 | 06a/QĐ/UBND ngày 6/01/2015 | 14986 | 06a/QĐ/UBND ngày 6/01/2015 | 14986 | 14986 | Đang hoàn thiện công trình, đang tiến hành lắp đặt thang tời, đổ bê tông, lát gạch Tarrazzo sân . Dự kiến hoàn thiện công trình trước ngày 10/8/2017 |  |  |  | 1 | UBND Thị xã Sơn Tây
| Các dự án phân bổ tại Quyết định số 6258/QĐ-UBND | 16 | 0 | 479929 | 0 | 478585 | 215000 |  |  |  | 234000 | 3
I | HUYỆN QUỐC OAI | 1 |  | 44740 |  | 44740 | 15000 |  |  |  | 29000 | 0
1 | Xây mới hoàn toàn Trường TH Sài Sơn A | 1 | 6717/QĐ-UBND 22/9/2016 | 44740 |  | 44740 | 15000 | Đã hoàn thành công tác GPMB, đang triển khai di chuyển đường điện. Dự kiến cuối tháng 8/2017 tổ chức mở thầu gói thầu xây lắp công trình và thi công công trình |  |  | 29000 |  | UBND huyện Quốc Oai
II | HUYỆN CHƯƠNG MỸ | 2 |  | 83499 |  | 83499 | 30000 |  |  |  | 51500 | 0
II.1 | DA chuyển tiếp hoàn thành năm 2016
II.2 | DA chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
II.3 | DA đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2016
1 | Trường tiểu học Chúc Sơn B, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ | 1 | 2245/QĐ-UBND ngày 13/5/2015; 9138/QĐ-UBND 20/10/2016; 10016/QĐ-UBND 15/11/2016 | 39077 |  | 39077 | 15000 | Xong GPMB, đang tập trung tiến độ thi công phần móng |  |  | 23000 |  | UBND huyện Chương Mỹ
2 | Trường Tiểu học Xuân Mai A | 1 | 2246/QĐ-UBND ngày 13/5/2015; 10015/QĐ-UBND 15/11/2016 | 44422 |  | 44422 | 15000 | Đang thi công tầng 1 |  |  | 28500 |  | UBND huyện Chương Mỹ
III | HUYỆN BA VÌ | 1 |  | 26755 |  | 26755 | 15000 |  |  |  | 11000 | 0
III.1 | DA chuyển tiếp hoàn thành năm 2016
III.2 | DA chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
III.3 | DA đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2016
III.4 | DA đề nghị bổ sung vốn năm 2016 đã đủ thủ tục
1 | Trường Trung học cơ sở Phú Cường, xã Phú Cường, huyện Ba Vì | 1 | QĐ số 1309/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 | 26755 |  | 26755 | 15000 | Đã hoàn thiện nhà lớp học bộ môn 4 tầng, nhà hiệu bộ phòng chức năng 4 tầng, thi công xong phần thô nhà đa năng, cải tạo nhà lớp học 2 tầng. Đang chuẩn bị hoàn thiện và tường rào xung quanh. Dự kiến hoàn thành ngày 16/11/2017 |  |  | 11000 |  | UBND huyện Ba Vì
IV | HUYỆN THƯỜNG TÍN | 2 |  | 29418 |  | 28074 | 20000 |  |  |  | 7000 | 2
IV.1 | DA chuyển tiếp hoàn thành năm 2016
IV.2 | DA chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
IV.3 | DA đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2016
1 | Trường mầm non trung tâm xã Vân Tảo, huyện Thường Tín | 1 | 3662/QĐ-UBND huyện TT ngày 29/10/2014; 6003/QĐ-UBND 28/10/2016 | 14803 | 3662/QĐ-UBND huyện TT ngày 29/10/2014 | 14615 | 10000 | Đang hoàn thiện nhà lớp học, nhà hiệu bộ, sân, cồng, tường rào, nhà bảo vệ. Dự kiến hoàn thành 25/12/2017 |  |  | 4000 | 1 | UBND huyện Thường Tín
2 | Trường mầm non Trung tâm xã Hiền Giang, huyện Thường Tín | 1 | 3201/QĐ-UBND huyện TT ngày 24/10/2012; 6907/QĐ-UBND 13/12/2016 | 14615 | 3201/QĐ-UBND huyện TT ngày 24/10/2012 | 13459 | 10000 | Đã hoàn thành xong san nền, tường rào, bể PCCC; đã hoàn thiện xong phần xây thô tầng 1,2 và đang thi công xây thô 3 nhà lớp học 3 tầng. Dự kiến hoàn thành ngày 24/10/2017 |  |  | 3000 | 1 | UBND huyện Thường Tín
V | HUYỆN MỸ ĐỨC | 2 |  | 59967 |  | 59967 | 30000 |  |  |  | 28000 | 0
1 | Trường Tiểu học xã Vạn Kim | 1 | 1839/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 | 29988 |  | 29988 | 15000 | Đã xong phần móng nhà hiệu bộ, nhà đa năng; đang thi công bộ môn+lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ 2 tầng. Xong phần thô một số hạng mục phụ trợ: nhà bảo vệ, hàng rào…Thời gian hoàn thành bàn giao 30/5/2018 |  |  | 14000 |  | UBND huyện Mỹ Đức
2 | Trường THCS Hương Sơn | 1 | 1871/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 | 29979 |  | 29979 | 15000 | Đã thi công tầng 2 nhà bộ môn 3 tầng; hoàn thành cải tạo nhà lớp học 2 tầng, đang tiến hành ép cọc đại trà nhà hiệu bộ 3 tầng. Dự kiến bàn giao hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/5/2018 |  |  | 14000 |  | UBND huyện Mỹ Đức
VI | HUYỆN THANH OAI | 2 |  | 29947 |  | 29947 | 20000 |  |  |  | 9000 | 0
1 | Trường Mầm non Tam Hưng A - điểm trường thôn Hưng Giáo | 1 | 2213/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 14965 | 2213/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 14965 | 10000 | Đã thi công xong phần thô các hạng mục nhà, đang hoàn thiện và thi công các hạng mục phụ trợ. Dự kiến ngày khánh thành công trình 1/9/2017 |  |  | 4500 |  | UBND huyện Thanh Oai
2 | Trường Mầm non xã Liên Châu (điểm trường thôn Châu Mai) | 1 | 2215/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 14982 | 2215/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 14982 | 10000 | Hoàn thành xong phần thô các hạng mục nhà, đang hoàn thiện và thi công các hạng mục phụ trợ. Dự kiến ngày khánh thành công trình 1/9/2017 |  |  | 4500 |  | UBND huyện Thanh Oai
VI.5 | DA đề nghị bổ sung vốn năm 2016 chưa đủ thủ tục (chưa phê duyệt dự án hoặc phê duyệt dự án sau ngày 31/3/2016)
VII | HUYỆN PHÚ XUYÊN | 1 |  | 36521 |  | 36521 | 15000 |  |  |  | 20000 | 0
VII.1 | DA chuyển tiếp hoàn thành năm 2016
VII.2 | DA chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
VII.3 | DA đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2016
1 | Trường Mầm non Bạch Hạ | 1 | 5181a/QĐ-UBND ngày 26/10/2014 | 36521 | 5181a/QĐ-UBND ngày 26/10/2014 | 36521 | 15000 | Đã thi công xong phần kè đá và san nền; đang tiến hành ép cọc đại trà đạt 50% |  |  | 20000 |  | UBND huyện Phú Xuyên
VIII | HUYỆN PHÚC THỌ | 1 |  | 25260 |  | 25260 | 15000 |  |  |  | 9500 | 0
VIII.1 | DA chuyển tiếp hoàn thành năm 2016
2 | Trường Mầm non trung tâm xã Tam Hiệp | 1 | 2645/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 | 25260 |  | 25260 | 15000 | Dự án đã thi công xong phần ép cọc TN, nén tĩnh cọc TN, ép cọc đại trànhà hiệu bộ, san nền đạt 50% , kè thi công đá hộc…Dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017 |  |  | 9500 |  | UBND huyện Phúc Thọ
IX | HUYỆN ỨNG HÒA | 2 |  | 80200 |  | 80200 | 30000 |  |  |  | 49000 | 0
IX.1 | DA chuyển tiếp hoàn thành năm 2016
IX.2 | DA chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
IX.3 | DA đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2016
IX.4 | DA đề nghị bổ sung vốn năm 2016 đã đủ thủ tục
1 | Trường Mầm non trung tâm xã Đại Hùng, huyện Ứng Hòa | 1 | 130/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 | 35650 |  | 35650 | 15000 | Đã xong phần san nền và phần thô, đang chuẩn bị hoàn thiện nhà mẫu giáo 1,2 và khối nhà phục vụ học tập, đang lắp dựng khuôn dầm sàn áp mái tầng 2 khối nhà trẻ. Dự kiến hoàn thành Quý I/2018 |  |  | 20000 |  | UBND huyện Ứng Hòa
2 | Trường Mầm non Hòa Phú, huyện Ứng Hòa | 1 | 725/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 | 44550 |  | 44550 | 15000 | Đã xong phần san nền, đang thi công tường rào, ép cọc BTCT |  |  | 29000 |  | UBND huyện Ứng Hòa | dự án đang tiến hành điều chỉnh tổng mặt bằng liên quan đến chỉ giới đường đỏ dẫn đến chậm triển khai
X | THỊ XÃ SƠN TÂY | 1 |  | 27543 |  | 27543 | 10000 |  |  |  | 0 | 1
1 | Mầm non Đường Lâm giai đoạn 1 | 1 | 1539/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 QĐ 1788/QĐ-UBND-31/12/2014 | 27543 |  | 27543 | 10000 | Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng |  |  |  | 1 | UBND Thị xã Sơn Tây
XI | HUYỆN GIA LÂM | 1 |  | 36079 |  | 36079 | 15000 |  |  |  | 20000 | 0
XV.1 | DA chuyển tiếp hoàn thành năm 2016
XV.2 | DA chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016
XV.3 | DA đã được bố trí vốn khởi công mới năm 2016
XV.4 | DA đề nghị bổ sung vốn năm 2016 đã đủ thủ tục
1 | Trường mầm non Văn Đức | 1 | 7610/QĐ-UBND ngày 6/9/2016 | 36079 |  | 36079 | 15000 | Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Dự kiến tháng 8/2017 thi công. |  |  | 20000 |  | UBND Huyện Gia Lâm